|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tidspunkt/periode** | **Handling** | **Bemærkninger** |
|  |  |  |
| 8. februar 2017 | Behandling i SDU-udvalg | Åbent punkt |
|  |  |  |
| 9. februar – 7. april 2017 7. april – 5. maj 2017 | Høringsperiode inkl. indsigelser | Rævebakkeskolen + HeldagsskolenHøringsperiode på 8 ugerIndsigelsesperiode 4 ugerDirektør og skolechef deltager i høringsperioden på skolebestyrelsesmøde på hhv. Rævebakkeskolen og på Heldagsskolen |
|  |  |  |
| 5. maj - 19. maj 2017  | Behandling af høringssvar |  |
|  |  |  |
| 7. juni 2017 | Beslutning i SDU-udvalg |  |
|  |  |  |
| 20. juni 2017 | Beslutning i kommunalbestyrelsen |  |
|  |  |  |
| Efterår 2017 | Beslutning om skoleledelsens sammensætning | Særskilt procesplan vil blive udarbejdet |
|  |  |  |
| Marts 2018 | Proces vedr. ledelse og personale | Ny skoleleder er ansvarlig for udarbejdelse og gennemførelse af proces vedr. sammenlægningen. |
|  |  |  |
| August 2018 | Etablering af skolebestyrelse | Ny-valg |
|  |  |  |
| August 2018 | Nyborg Speciaskole starter | Sammenlægningen af de to specialskoler er en realitet |